## Sheet1
前端html+css+js |  | 后端flask+mysql |  | 需要修改的部分：
注册界面 | 完成记为1 | 搭建flask环境 | 1 | 在访问该网站的第一页时，用户必须看到产品和类别的列表 | 1
注册html与css | 1 | 使用flask与Mysql建立链接 | 1
前端验证信息功能 | 1 | 使用flask接受json数据 | 1
注册界面提交功能 | 1 | 能通过python对数据库进行增删查改 | 1
后端验证数据功能 | 1 | 使用flask创建响应 | 1
返回response到前端 | 1 | 使用flask设置cookie与session | 1
将数据记录到数据库 | 1 | 登录api | 1
js接受response并记录cookie，跳转到登录界面并自动登录 | 1 | 注册api | 1
登陆界面 |  | 搜索api | 1
登录界面html与css | 1 | 商家创建商店api | 1 | 上架商品要求以下的信息：
登录功能 | 1 | 上架新商品api | 1 | 名字，价格，描述
退出账号功能 | 1 | 下架商品api | 1 | 图片(图片存储在服务器硬盘内，mysql中记录图片地址)，支持两张
商品类别功能 | 1 | 商品类别api | 1 | 选择商品类别(只能在给出的类型中选择)
搜索功能 | 1 | 创建促销活动api | 1
将推荐商品显示到前端 | 1 | 购物车修改api | 1
用户登录后的界面 | 1 | 购物车结账api(支付宝api+消息通知+修改购物车api+新建购买记录api)
商家登录后的界面 | 1 | 点赞与点踩api | 1
通过Top bar跳转到其他界面 | 1 | 新建评论api | 1
商品种类界面 |  | 支付api（微信与支付宝），支付成功后向商家发送消息 | 0.5
商品列表界面html,css | 1 | 物流api
商品列表部分展示商品的种类 | 1 | 购买API | 0.5
商品信息列表展示商品信息 | 1 | 信息系统API
点击商品的图片能跳转到对应的商品界面 | 1 | 商店界面分类API | 1
商品界面 |  | 修改用户个人信息API
商品界面html与css | 1 | 管理员查看数据API
展示其属于哪个商店（点击可以跳转到该商店） | 砍了 | 管理员修改商品API
显示该商品的总销量的数字 | 砍了 | 管理员修改评论API
展示该商品的种类类型 | 砍了
获取数据并展示商品的信息(name,price,like&dislike等) | 1
like与dislike功能 | 1 | 下面是可以改进的地方与bug：
点击购买功能 | 1 | 密码不应该明文存储（需要加密）
加入购物车功能 | 1 | 网页响应式布局（兼容性）
点击进入评论区 | 1 | cookie中密码也不能明文存储（加密）
支付宝支付成功后没有调用alipay_notify函数来将记录存入数据库
评论区 |  | 从购物车界面也能调用购买功能
评论区界面 | 1 | 将查看商品的界面中的刷新修改为向下面继续添加而不是刷新界面
显示评论区信息 | 1 | 商店上传商品时，可以上传更多图片（不止2张）
发表评论 | 1
购物车
界面 | 1
获取所有数据并展示 | 1
select all功能 | 1
remove功能 | 1
显示total price功能 | 1
点击跳转到支付功能 | 未实现
修改物品的数量功能 | 未实现
搜索界面 | 1
界面 | 1
选择product与store功能 | 1
显示搜索结果的信息 | 1
订单记录
界面 | 1
获取数据并显示 | 1
添加时间筛选器，可以根据时间筛选订单 | 砍了
点击跳转到对应的商品界面
点击物流连接，查看对应的商品物流 | 砍了
商品促销
促销界面 | 1
显示促销信息 | 1
点击跳转到对应的商品界面 | 1
商店界面
界面 | 1
展示所有商品 | 1
筛选器（根据 点赞数量/价格/销量 排序） | 砍了
选择店内商品种类 | 砍了
点击商品图片能跳转到商品界面 | 1
My store界面（管理商品）
如果卖家未创建store，那么它第一次进入会调用创建商店api | 1
显示本商店的数据 | 1
界面中展示店内 赞最多的商品 名字 | 砍了
界面中展示店内 销量最多的商品 名字 | 砍了
上架新商品功能 | 1
修改商品信息功能（目前仅能修改名字与价格，本来还包括图片与描述） | 1
下架商品功能 | 1
创建促销商品功能 | 1
个人资料界面
界面 | 砍了
显示出现在的个人资料 | 砍了
点击修改按钮后跳转到修改界面 | 砍了
修改界面 | 砍了
点击修改按钮会将信息传送到后台并验证，验证且修改成功后返回资料界面 | 砍了
付款界面
显示界面 | 1
展示总价格 | 1
点击支付宝图标调用支付宝api | 1
点击微信支付图标，调用微信支付api | 砍了
消息界面
界面 | 砍了
用户点击链接跳转到物流界面 | 砍了
商家点击到发货界面 | 砍了
发货界面
界面 | 砍了
商家填好信息后点击提交键，向用户发送信息通知 | 砍了
物流界面
用户界面 | 砍了
用户点击收获后，向商家发送通知 | 砍了
商家界面 | 砍了
获取商品信息显示在界面里 | 砍了
管理员界面
查看网站的数据（总顾客数量，总商家数量，总商品数量，总订单成交量等） | 砍了
管理评论 | 砍了
管理商品 | 砍了